## Weekly_Shedule
2018年
3月 | 4月 | 5月 | 6月
UI
4/5
kickoff
开发
测试

## Daily_Shedule
Schedule
1. Description | [5 empty] | to-do
Start Date | 2018-03-18 |  |  |  |  | done
End Date | 2018-06-03 |  |  |  |  | Milestone
Project：点拾成金(微公益)
2. Schedule
Weeks |  | W17.32 | [6 empty] | W17.33 | [6 empty] | W17.34 | [6 empty] | W17.35 | [6 empty] | W17.36 | [6 empty] | W17.37 | [6 empty] | W17.38 | [6 empty] | W17.39 | [6 empty] | W17.40 | [6 empty] | W17.41 | [6 empty] | W17.42 |  |  |  |  | W16.06 | W16.07
Topic | Items owner | time axis 2018-03-18 to 2018-05-31
需求确认 | bar: 2018-03-18 to 2018-03-20
需求设计&概要设计 | bar: 2018-03-21