## Weekly_Shedule
2018年
3月 |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月
组员名单：
|  | 王显龙 | 15301051
|  | 林泽鑫 | 15301125
|  | 刘华秋 | 15301126
|  | 骆人杰 | 15301130
|  | 王瑞华 | 15301136
|  | 王婉玲 | 15301158
UI
3月23日
结合需求分析进行初步UI设计
开发
测试
4月14日
开始编写UI设计说明书
完善交互设计图
完成UI设计说明书
4月21日
5月24日
编程实现系统，可运行，可进行系统测试
4月22日
项目组进入开发阶段，编制开发规约和开发人员分工
软件设计
3月21日
《软件需求说明书》评审通过，制定软件设计规约，展开软件概要设计
5月25日
开始系统测试、验收测试
5月29日
完成《开发者测试报告》
5月1日
结合系统开发情况开始进行单元测试
编写并更新《开发者测试报告》
4月22日
完成软件详细设计
并且评审通过
4月14日
完成软件概要设计
开始进行软件详细设计

## Daily_Shedule
Schedule
1. Description | [7 empty] | to-do
Start Date |  |  | 2018-03-18 |  |  |  |  | done
End Date |  |  | 2018-06-03 |  |  |  |  | Milestone
Project：高校论文查重系统
2. Schedule
Weeks |  |  |  | W17.32 | [6 empty] | W17.33 | [6 empty] | W17.34 | [6 empty] | W17.35 | [6 empty] | W17.36 | [6 empty] | W17.37 | [6 empty] | W17.38 | [6 empty] | W17.39 | [6 empty] | W17.40 | [6 empty] | W17.41 | [6 empty] | W17.42
Topic | Items | content | owner | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31
需求确认 | 项目进程跟踪 | 前置条件：成立项目小组并确定项目 内容：根据项目进度编写项目计划并进行日计划、周计划的更新 风险：日计划、周计划更新情况滞后，不能起到进度监控的作用 预案：项目经理建立高效的沟通机制，项目建立透明的协同开发平台，保证项目进度可见性。 人力：王瑞华、王显龙 | 王瑞华
| 需求获取 | 前置条件：成立项目小组并确定项目 内容：多渠道调研获取需求（行业政策、用户、竞品、项目组成员沟通），识别需求类型、场景和内容并进行需求记录 风险：用户需求不明确，描述不清楚 预案：借助白板、白纸等沟通方式，帮助用户清楚表述需求；提供协作开发环境，让用户参与开发过程 人力: 项目组全体成员 | 刘华秋
| 需求分析 | 前置条件：从多渠道调研资料获取需求完毕 内容：考察需求的真实性、一致性、价值性、可行性从而对需求进一步筛选；提炼理解需求本质并根据产品定位、用户需求对需求进行优先级排序 风险：需求未细化，需求确定困难 预案：举行需求讨论会议 人力：项目组全体成员 | 刘华秋
| 需求管理 | 前置条件：对需求筛选、提炼、优先级排序完毕 内容：编写《软件需求分析说明书》 风险：《软件需求分析说明书》不能很好体现项目多方需求和规约设定 预案：促使开发人员加入到需求分析说明书的编制过程 人力：王瑞华、王显龙、刘华秋 | 刘华秋
| 需求评审与确认 | 前置条件：需求确定，团队确定进入开发阶段 内容：为软件开发团队制定在设计时应该共同遵守的规范，如文档的编制标准、信息编码形式，、硬件，操作系统的接口规约、命名规则等，以协调与规范团队内各成员的工作。 风险：制定的规范不能被项目组大部分成员遵守，流于形式 预案：项目组全体成员共同确定制定规范并协定遵守规约 人力：项目组全体成员 | 刘华秋
概要设计 | 制定规范 | 前置条件：需求确定，团队确定进入开发阶段 内容：为软件开发团队制定在设计时应该共同遵守的规范，如文档的编制标准、信息编码形式，、硬件，操作系统的接口规约、命名规则等，以协调与规范团队内各成员的工作。 风险：制定的规范不能被项目组大部分成员遵守，流于形式 预案：项目组全体成员共同确定制定规范并协定遵守规约 人力：项目组全体成员 | 王显龙
| 系统架构设计 | 前置条件：《软件需求分析说明书》编写完毕 内容：根据《软件需求说明书》确定总体实现方案和体系框架 ，定义组成系统的子系统，以及对子系统的控制、子系统之间的通信和系统的硬件环境、软件环境、网络环境和数据环境等 风险：质量属性发生冲突 预案：根据项目需求折中考虑设计系统架构 人力： 项目组全体成员 | 王显龙
| 软件结构设计 | 前置条件：系统架构确定、子系统确定 内容：定义构造子系统的功能模块、模块接口、模块之间的调用与返回关系，评估软件结构质量，进行结构优化等 风险：设计出现需求遗漏 预案：结合需求列表检查软件结构可靠性 人力： 林泽鑫、王显龙、刘华秋 | 林泽鑫
| 数据结构设计 | 前置条件：系统架构确定、子系统确定 内容：确定公共数据变量的数据结构与作用范围、输入、输出文件的结构、数据库中的表结构、视图结构以及数据完整性等。 风险：无法准确设计表示复杂的逻辑关系 预案：进行抽象表结构设计，体现继承关系，组合关系；在数据冗余和处理速度之间找到合适的平衡点 人力：王显龙、刘华秋 | 王显龙
| 安全性设计 | 前置条件：系统架构确定、子系统确定 内容：操作权限管理设计、操作日志管理设计、文件与数据加密设计以及特定功能的操作校验设计等 风险：缺少量化可靠的设计验收标准 预案：需求分析阶段制定确认量化的衡量系统安全性的标准 人力：刘华秋 王显龙 | 刘华秋
| 故障处理设计 | 前置条件：系统架构确定、子系统确定 内容：考虑各种可能出现的来自于软件、硬件以及网络通信方面的故障并设计相关处理模块 风险：因为故障不可预测导致设计时考虑因素不全 预案：依靠经验和理论预测可能出现的故障，尽量考虑全面 人力：刘华秋 | 刘华秋
| 可维护性设计 | 前置条件：系统架构确定、子系统确定 内容：设计便于后期系统维护、扩充的模块或接口 风险：因为扩充预测性不高导致设计时考虑因素不全 预案：依靠经验和市场预测在系统扩充方面的可能性，并对此进行设计 人力： 骆人杰 | 骆人杰
| 编写文档 | 前前置条件：系统架构、软件结构和数据结构设计完毕并且充分考虑到了安全性、故障处理、可维护性在系统概要设计中的体现 内容：编写《软件概要设计说明书》表现设计结果并进行风险评估 风险：《软件概要设计说明书》不能有效体现项目架构并指导系统的详细设计 预案：建立评判和验收标准，结合标准进行概要设计并完成规范文档 人力： 林泽鑫、刘华秋、王瑞华、王显龙 | 王瑞华
| 概要设计评审 | 前置条件：系统架构、软件结构和数据结构设计完毕并且充分考虑到了安全性、故障处理、可维护性在系统概要设计中的体现 内容：对概要设计成果进行评审，确定需求、接口、模块和评价设计质量 风险：概要设计评审结果不能达成一致 预案：引入权威性第三方仲裁或准备再次评审 人力： 项目组全体成员 | 王显龙
详细设计 | 模块设计 | 前置条件：概要设计完成且评审通过 内容：对概要设计中产生的功能模块进行过程描述，设计功能模块的内部细节，包括算法和详细数据结构，为编写源代码提供必要的说明。 风险：设计内容过细，占用过多时间；流于形势，不能成为开发人员的参考 预案：详细设计只体现总体设计对模块设计的一些考虑，而具体的实现实现，则到代码中再去实现；设计有变动的话从工作流程上先修改文档，再修改代码，切实保障文档与系统的同步 人力：王显龙、刘华秋、林泽鑫 | 王显龙
| 数据结构设计 | 前置条件：概要设计完成且评审通过 内容：对于需求分析、概要设计确定的概念性的数据类型进行确切的定义，设计完成包括类型、命名、精度、字段说明、表说明等内容的数据字典，确定数据库的存储记录格式、存储记录安排和存储方法 风险：数据结构设计粒度较粗，不能有效指导开发过程 预案：结合概要设计过程中对数据结构的说明对系统中数据的类型和存储进行实际有指导意义的描述，增强项目开发人员在这个过程中的参与度。 人力： 项目组全体成员 | 骆人杰
| UI交互设计 | 前置条件：模块设计完成 内容：完成用户交互图并编写《UI交互设计文档》 风险：工具风险；和项目需求不符 预案：在工具需要使用之前(一般需要提前一个月左右)跟踪并落实工具的到位事宜，并且尽量团队测试成员的技术是偏向该种工具的；UI设计完成后进行相关测试验收 人力：王婉玲 | 王婉铃
| 编写文档 | 前置条件：模块设计、数据结构设计、UI交互设计完成 内容：编写《软件详细设计文档》 风险：产出的《软件详细设计文档》不能有效指导项目编程开发 预案：项目开发人员参与编制并给予意见 人力： 项目组全体成员 | 王显龙
| 详细设计评审 | 前置条件：《软件详细设计文档》编写完成 内容： 评审确认处理过程的算法和数据库的物理结构，确定程序的详细规格说明 风险：评审结果无法达成一致，项目进度停滞 预案：引入权威性第三方仲裁或准备再次评审 人力： 项目组全体成员 | 王显龙
编码开发与单元测试 | 制定程序编码规范 | 前置条件：软件详细设计完成 内容：制定开发过程中有关注释风格、命名方式等的编码规范 风险：规约崩溃，制定的规范不符合应用实际 预案：全体参与项目开发的人员共同商讨确定接受度高的程序编码规约 人力： 王显龙、林泽鑫、王婉铃 | 王显龙
| 编程实现模块功能 | 前置条件：《软件详细设计文档》通过评审且程序编码规范确定 内容：将详细设计的结果编制成程序 风险：由于用户或技术支持等问题导致需求不断变更；对所用技术不熟悉；工具风险 预案：项目建设之初就制定好需求变更控制流程、记录并归档需求变更申请；做好各阶段的技术评审工作；项目启动阶段就落实好各项开发工具的来源或可能的替代工具 人力： 项目组开发人员 | 王显龙
| 单元测试 | 前置条件：某个功能模块开发完成 内容：结合编程进度检查开发完成的程序模块是否正确地实现了规定的功能 风险：工具风险，软件项目开发和实施过程中所必须用到的测试工具不能及时到位 预案：在工具需要使用之前(一般需要提前一个月左右)跟踪并落实工具的到位事宜，并且尽量团队测试成员的技术是偏向该种工具的。 人力：项目组测试人员 | 王瑞华
系统测试&验收测试 | 编写测试用例并测试 | 前置条件：软件编码完成，单元测试和集成测试 内容：将经过确认的软件纳入实际运行环境中，与其它系统成份组合在一起进行测试 风险：缺乏质量标准，忽略软件质量监督环节；技术兼容性风险 预案：认真组织对产出物的检查和评审、计划和组织严格的独立测试；在完成系统的总体设计方案时，把好相关产品的选型关，确保系统软件与应用软件之间不要存在较大的技术兼容性问题 人力： 项目组测试人员 | 王瑞华
| 编写更新自测报告 | 前置条件：进行系统测试 内容：测试过程中完成《开发者测试报告》 风险：《开发者测试报告》用例组织混乱，测试思路不清晰，报告缺乏说服力 预案：测试人员制定测试计划和相关规范，和开发人员商讨确定开发与测试协同的工作模式 人力： 项目组测试人员 | 王瑞华
总结、部署与交付 | 项目上线